## ①대시보드
AI 파이프라인 리소스 대시보드
기준일 |  | 대상월
■ 핵심 지표
등록 업무(건)
이번달 총 MD
이번달 총 MM
오늘 병렬진행
🔴 지연
🔴 임박(D-2)
완료율
■ 실·팀 가동률 요약
실·팀 | 투입MD | 캐파MD | 가동률 | 신호
※ 값 입력은 [②업무마스터] / [④설정] 에서. 이 화면은 전부 자동.

## ②업무마스터
AI 파이프라인 · 통합 리소스 & 스케줄 마스터 (한 행 = 한 업무 / 노란칸 입력 → 마감·D-day·간트 자동)
업무 정보 | [5 empty] | 스케줄 (자동) | [5 empty] | 실별 리소스 배분 (MD) | [5 empty] | 일자별 진행 (간트 · 자동)
프로젝트 | 소재명 / 타이틀 | 유형 | 규격 | 주관실 | 상태 | 진척% | 시작일 | 소요일 | 마감예상 | D-day | 신호 | 기획MD | 디자인MD | MAX영상MD | VINA_MD | 총MD | MM
세나리버스 | 여름이벤트 KV 영상 제작 | 영상제작(신규) | 30" | MAX실(영상) | 진행중 | 40% | 2026-07-02 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 3
세나리버스 | 여름이벤트 KV 사이즈베리 | 영상베리(사이즈) | 6" | VINA영상 | 대기 | 0% | 2026-07-03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
칠대죄오리진 | GOWTHER 라이브포스터 | 영상제작(신규) | 30" | MAX실(영상) | 대기 | 0% | 2026-07-07 |  |  |  |  | 1.5 | 0.5 | 1 | 0
칠대죄오리진 | DERIERI 엔드카드 | 시안(신규) | 15" | 디자인실 | 진행중 | 60% | 2026-07-04 |  |  |  |  | 1.375 | 0.375 | 0.25 | 0
밀리의서재 | 7월 스페셜 이벤트 | 스페셜이벤트 | - | 기획실 | 검수 | 80% | 2026-07-01 |  |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
밀리의서재 | 히어로배너 다국어베리 | 다국어베리 | - | 디자인실 | 완료 | 100% | 2026-06-30 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0

## ③실별현황
실·팀별 리소스 현황 (대상월 기준 · 자동집계)
대상 월
실·팀 | 월 캐파(MD) | 투입 MD | 가동률 | 잔여 MD | 투입 MM | 진행중 | 지연
기획실
디자인실
MAX실(영상)
VINA(영상+이미지)
합계
가동률 100%↑ 🔴과부하 · 80~100% 🟡타이트 · ~80% 🟢여유

## ④설정
기준일 (오늘·자동)
대상 월 (1일 날짜 입력) | 2026-07-01
월 환산기준 (MD/MM) | 20
■ 시간 → MD 환산 (근무 1일 = 1.0MD = 8시간) |  | ■ 업무유형별 표준 소요일 (영업일) — 마감 자동계산 근거 |  | ■ 실·팀별 월 캐파 (인원 × 1인 캐파) |  |  |  | ■ 상태값 | ■ 비나(VINA) 운영 시나리오
시간 | MD | 업무유형 | 표준소요일 | 실·팀 | 인원(TO) | 1인월캐파(MD) | 실 월캐파(MD) | 대기 | 현재 적용 시나리오 (1~4) | 1
1h | 0.125 | 시안(신규) | 4 | 기획실 | 2 | 20 |  | 진행중 | 1 | 기획+내부디자인+비나영상 : 공수%로 기획/디자인/MAX 각각 분배
2h | 0.25 | 사이즈베리 | 1 | 디자인실 | 4 | 20 |  | 검수 | 2 | 비나=베리만 : 영상 사이즈베리는 디자인실이 진행
3h | 0.375 | 다국어베리 | 1 | MAX실(영상) | 3 | 20 |  | 보류 | 3 | 비나 이미지팀 TO 추가발주 : 영상 전담 배치(추가비 발생)
4h | 0.5 | 컬러베리 | 1 | VINA영상 | 2 | 20 |  | 완료 | 4 | 본사형 : 비나 영상팀+이미지팀 협업 (이미지 TO 추가 X)
5h | 0.625 | 수정 | 1 | VINA이미지 | 2 | 20
6h | 0.75 | 슬림이벤트 | 2
7h | 0.875 | 베이직이벤트 | 4
8h | 1 | 스페셜이벤트 | 6
|  | 영상제작(신규) | 5
※ 노란칸만 입력. 나머지는 자동계산. |  | 영상베리(사이즈) | 2

## ⑤비나시뮬
비나(VINA) 활용 시나리오 · 금액/공수 배분 시뮬레이터
■ 입력 (노란칸)
영상 프로젝트 총 견적(원) | 92000000
기획 공수 비중 | 20%
디자인 공수 비중 | 30%
영상 공수 비중 | 50%
비나 이미지 TO 추가발주비(원) | 8000000
합계 비중(=100% 확인)
■ 시나리오별 실 배분 (금액)
시나리오 | 기획실 | 디자인실 | MAX실(영상) | VINA 정산 | 추가발주 | 합계검증
① 공수 %분배 |  |  |  | 0 | 0
② 비나=베리만 |  |  |  | 0 | 0
③ 이미지TO 추가발주 |  |  |  | 0
④ 본사형(협업) |  |  |  |  | 0
※ E열(VINA 정산)은 MAX실 금액 내부에서 비나에 지급되는 참고값(총액 합산 제외). ④본사형은 MAX실이 비나 협업으로 소화(추가발주 X).
※ 현재 [④설정]에서 선택한 시나리오 번호에 맞는 행을 실 배분 기준으로 사용.