## 견적서(안B_권장)
삼양식품 불닭닷컴 리뉴얼 제작 견적서 (MX실 안)
수신 | ㈜삼양식품 임소현 파트장님 귀중
견적명칭 | 삼양식품 불닭닷컴 리뉴얼 제작 견적 (MX실)
견적일자 | 2026-07-27 (유효기간 발급일로부터 15일)
공급자 | ㈜하이브랩 / 사업자 144-81-01176 / 대표 서종혁
분류 | 전문인력 등급 | 인원수 | M/M | 1일 노임단가 | 월 노임단가 | 참여율 | 직접인건비
Project Manager | 고급 | 1 | 2 | 421089 | 8758645.8336 | 1
UX Design / Content Planning | 중급 | 1 | 2 | 335165 | 6971423.5344 | 1
UI Design (CD) | 고급 | 1 | 1 | 421089 | 8758645.8336 | 1
UI Design | 중급 | 1 | 3.5 | 335165 | 6971423.5344 | 1
UI Design (+2D모션 겸) | 초급 | 1 | 2.5 | 305687 | 6358296.984 | 1
합계 (직접인건비)
제경비 (직접인건비 × 제경비율) | [5 empty] | 110%
기술료 ((직접인건비+제경비) × 기술료율) | [5 empty] | 20%
개발비 (할인 전)
할인율 적용 (52% 할인) | [5 empty] | 52%
최종 견적금액 (만원 절사, VAT별도)
★ MX실 매출 (UI Design 직접인건비 합계)
[산정 기준] SW산업협회 2026 SW기술자 평균임금 · 개발비=직접인건비+제경비(110%)+기술료((DL+제경비)×20%) · 52% 할인 후 만원 절사(VAT별도) [MX실 축소안] 타부서(디지털컨버전스) 21.5 M/M(1.89억) 대비 기획(PM·UX) 슬림화 + 퍼블·개발 제외로 총 11 M/M. 핵심 페이지 집중 + AI 활용으로 공수 절감. [우리실 매출 규칙] 견적 총액 중 UI Design 직군 직접인건비만 MX실 매출로 계상. ※ 노랑 셀(인원·M/M·참여율·할인율)만 수정하면 전체 자동 재계산. 최종 M/M·할인율·견적가는 실장 확정 필요.

## 시나리오비교
MX실 견적 시나리오 비교 (M/M 조절 → 총액·MX매출)
직군 / 등급 | 월노임단가 | 안A(최저) | 안B(권장) | 안C(범위확보)
Project Manager · 고급 | 8758645.8336 | 1.5 | 2 | 2.5
UX / Content Planning · 중급 | 6971423.5344 | 1.5 | 2 | 2.5
UX / Content Planning · 초급 | 6358296.984 | 0 | 0 | 1
UI Design (CD) · 고급 | 8758645.8336 | 1 | 1 | 1.5
UI Design · 중급 | 6971423.5344 | 3 | 3.5 | 4
UI Design (+2D모션) · 초급 | 6358296.984 | 2 | 2.5 | 2
총 M/M
직접인건비 (DL)
개발비 (할인 전, DL×2.52)
최종 견적금액 (52% 할인, 만원 절사)
★ MX실 매출 (UI Design DL)
참고 · 타부서(디지털컨버전스) 안 |  | 21.5 M/M | 최종 1.89억 (52% 할인) | 1억 예산 초과 → 최소범위 기준 산정
MX실 목표 |  | 11 M/M 내외 | 1억 이내 | 기획 슬림 + 퍼블·개발 제외, 핵심 집중

## 월별투입_안B(9-12월)
불닭닷컴 리뉴얼 · MX실 M/M 산정 (9월 착수~12월 · 안B 권장)
52% 할인 후 최종 97,390,000원(VAT별도) · 총 11.0 M/M · UI Design(MX매출) 7.0MM/4,905만
파트 | 역할 | 등급 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | M/M
기획 | PM | 고급 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
기획 | PA | 중급 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
디자인 | CD (UI) | 고급 | 0.5 | 0.5 | – | –
디자인 | Designer (UI) | 중급 | 0.5 | 1 | 1 | 1
디자인 | Designer (UI) | 초급 | – | 0.5 | 0.5 | 0.5
디자인 | 2D 모셔너·프로토타입 (UI) | 초급 | – | – | 0.5 | 0.5
월별 투입 / 총합
[산정] SW산업협회 2026 · 개발비=DL+제경비(110%)+기술료((DL+제경비)×20%) · 52% 할인 후 만원 절사(VAT별도) [MX 축소] 타부서 21.5MM 대비 기획 슬림+퍼블/개발 제외+핵심집중+AI공수절감 → 11MM. 비정형·바이럴·2D모션 유지. [리스크] 9월 착수=실디자인 4개월 압축. BI(8월)·사진(9~10월)과 병행. 페이지 우선순위·소스 적시전달 전제, 미확보시 단계분리(2a/2b).